## carta gantt
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
| S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Definición del problema | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Estudio de tecnologías | bar: Fase 1 S 1 to Fase 1 S 2
Diseño solución y arquitectura | bar: Fase 1 S 3 to Fase 2 S 6
Planificación ágil (SCRUM) | bar: Fase 1 S 2 to Fase 1 S 3
BD de perfiles | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 9
Agente Supervisor (MVP) | bar: Fase 2 S 7 to Fase 2 S 10
Agente Asesor (MVP) | bar: Fase 2 S 8 to Fase 2 S 10
Dashboard Power BI | bar: Fase 2 S 10 to Fase 2 S 14
Integración y pruebas técnicas | bar: Fase 2 S 10 to Fase 2 S 12
Pruebas con usuarios y feedback | bar: Fase 2 S 13 to Fase 2 S 14
Ajustes y mejoras | bar: Fase 2 S 15 to Fase 3 S 16
Informe final y defensa | bar: Fase 3 S 17 to Fase 3 S 18